## 프로젝트WBS
마이크로 소프트 TODO 앱 클론코딩 | [5 empty] | 실적기준일 : | 2024-04-29
단계 |  |  |  | TASK | 산출물 | 계획 시작일 | 예상 완료일 | 실제 시작일 | 실제 완료(예정)일 | 계획 기간 | 실제 기간 | 계획 진행 | 실제 진행 | 계획 완료율 | 작업 완료율 | 프로젝트 실적
[16 empty] | 진척율 | 달성율 | 4월
| 가중치 | 수행단계 |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-29 | 2024-04-08 | 2024-04-28 | 50 | 62 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30
1 | 10% | 준비/분석 |  | 화면 분석 | 화면 및 기능 정의서 | 2024-04-08: 2024-04-08; 2024-04-29: 2024-04-10; 2024-04-08: 2024-04-08; 2024-04-28: 2024-04-11; 50: 3; 62: 4; 0%: 0%; 0%: 0%; 진척율 0%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  |  | 기능 분석 |  | 2024-04-08: 2024-04-08; 2024-04-29: 2024-04-10; 2024-04-08: 2024-04-08; 2024-04-28: 2024-04-11; 50: 3; 62: 4; 0%: 0%; 0%: 0%; 진척율 0%: 0%; 달성율 0%: 0%
2 | 15% | 설계 |  | 데이터 베이스 설계 | 테이블 정의서 | 2024-04-08: 2024-04-15; 2024-04-29: 2024-04-16; 2024-04-08: 2024-04-16; 2024-04-28: 2024-04-17; 50: 2; 62: 2; 0%: 0%; 0%: 0%; 진척율 0%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  |  | 일정 설계 | WBS | 2024-04-08: 2024-04-16; 2024-04-29: 2024-04-17; 2024-04-08: 2024-04-16; 2024-04-28: 2024-04-17; 50: 2; 62: 2; 0%: 0%; 0%: 0%; 진척율 0%: 0%; 달성율 0%: 0%
3 | 40% | 구현 | 공통 | 데이터 베이스 생성 |  | 2024-04-08: 2024-04-18; 2024-04-29: 2024-04-18; 2024-04-08: 2024-04-18; 2024-04-28: 2024-04-18; 50: 1; 62: 1; 0%: 0%; 0%: 0%; 진척율 0%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 화면 | 로그인 화면 |  | 2024-04-08: 2024-04-18; 2024-04-29: 2024-04-18; 2024-04-08: 2024-04-18; 2024-04-28: 2024-04-20; 50: 1; 62: 3; 0%: 0%; 0%: 0%; 진척율 0%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  |  | 회원 가입 화면 |  | 2024-04-08: 2024-04-18; 2024-04-29: 2024-04-18; 2024-04-08: 2024-04-18; 2024-04-28: 2024-04-20; 50: 1; 62: 3; 0%: 0%; 0%: 0%; 진척율 0%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  |  | 메뉴 화면 |  | 2024-04-08: 2024-04-19; 2024-04-29: 2024-04-21; 2024-04-08: 2024-04-20; 2024-04-28: 2024-04-22; 50: 3; 62: 3; 0%: 0%; 0%: 0%; 진척율 0%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  |  | 메인(목록) 화면 |  | 2024-04-08: 2024-04-19; 2024-04-29: 2024-04-21; 2024-04-08: 2024-04-20; 2024-04-28: 2024-04-22; 50: 3; 62: 3; 0%: 0%; 0%: 0%; 진척율 0%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  |  | 설정 화면 |  | 2024-04-08: 2024-04-22; 2024-04-29: 2024-04-23; 2024-04-08: 2024-04-28; 50: 2; 0%: 0%; 0%: 0%; 진척율 0%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  | 기능 | 로그인 기능 |  | 2024-04-08: 2024-04-18; 2024-04-29: 2024-04-18; 2024-04-08: 2024-04-19; 2024-04-28: 2024-04-20; 50: 1; 62: 2; 0%: 0%; 0%: 0%; 진척율 0%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  |  | 회원 가입 기능 |  | 2024-04-08: 2024-04-18; 2024-04-29: 2024-04-18; 2024-04-08: 2024-04-18; 2024-04-28: 2024-04-20; 50: 1; 62: 3; 0%: 0%; 0%: 0%; 진척율 0%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  |  | 투두 작성 기능 |  | 2024-04-08: 2024-04-20; 2024-04-29: 2024-04-21; 2024-04-08: 2024-04-21; 2024-04-28: 2024-04-27; 50: 2; 62: 7; 0%: 0%; 0%: 0%; 진척율 0%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  |  | 투두 조회 기능 |  | 2024-04-08: 2024-04-19; 2024-04-29: 2024-04-22; 2024-04-08: 2024-04-21; 2024-04-28: 2024-04-25; 50: 4; 62: 5; 0%: 0%; 0%: 0%; 진척율 0%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  |  | 투두 수정 기능 |  | 2024-04-08: 2024-04-19; 2024-04-29: 2024-04-21; 2024-04-08: 2024-04-26; 2024-04-28: 2024-04-28; 50: 3; 62: 3; 0%: 0%; 0%: 0%; 진척율 0%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  |  | 투두 삭제 기능 |  | 2024-04-08: 2024-04-22; 2024-04-29: 2024-04-22; 2024-04-08: 2024-04-26; 2024-04-28: 2024-04-26; 50: 1; 62: 1; 0%: 0%; 0%: 0%; 진척율 0%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  |  | 투두 필터 기능 |  | 2024-04-08: 2024-04-22; 2024-04-29: 2024-04-24; 2024-04-08: 2024-04-24; 2024-04-28: 2024-04-28; 50: 3; 62: 5; 0%: 0%; 0%: 0%; 진척율 0%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  |  | 투두 정렬 기능 |  | 2024-04-08: 2024-04-24; 2024-04-29: 2024-04-26; 2024-04-08: 2024-04-28; 50: 3; 0%: 0%; 0%: 0%; 진척율 0%: 0%; 달성율 0%: 0%
|  |  |  | 유효성 검사 기능 |  | 2024-04-08: 2024-04-19; 2024-04-29: 2024-04-26; 2024-04-08: 2024-04-19; 2024-04-28: 2024-04-28; 50: 8; 62: 10; 0%: 0%; 0%: 0%; 진척율 0%: 0%; 달성율 0%: 0%
4 | 20% | 테스트 |  | 통합 테스트 |  | 2024-04-08: 2024-04-27; 2024-04-29: 2024-04-28; 2024-04-08: 2024-04-28; 2024-04-28: 2024-04-28; 50: 2; 62: 1; 0%: 0%; 0%: 0%; 진척율 0%: 0%; 달성율 0%: 0%
5 | 15% | 이행 |  | 발표 |  | 2024-04-08: 2024-04-29; 2024-04-29: 2024-04-29; 50: 1; 0%: 0%; 0%: 0%; 진척율 0%: 0%; 달성율 0%: 0%
[10 empty] | 50 | 62 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%

## 휴일
휴일
2023-12-25 | 크리스마스
2024-01-01 | 새해 첫날
2024-02-09 | 설날 연휴
2024-02-12 | 설날 대체유무
2024-03-01 | 삼일절
2024-04-10 | 국회의원선거
2024-05-06 | 어린이날 대체공휴일
2024-05-15 | 부처님오신날
2024-06-06 | 현충일